## Sheet1
Planning Prévisionnel
Semaine 1	Semaine 2	Semaine 3	Semaine 4	Semaine 5	Semaine 6	Semaine 7
Définir les technologies utilisées	Réunion d’équipe hebdomadaire	Réunion d’équipe hebdomadaire	Réunion d’équipe hebdomadaire	Réunion d’équipe hebdomadaire	Réunion d’équipe hebdomadaire	Réunion d’équipe hebdomadaire
Création du dépôt sur GitHub	Créer le système d’authentification de l’application web	Créer le système de gestion du calendrier (1)	Créer le système de gestion du calendrier (2)	Création du système des gestion des échéances et controles (2)	Création du système des gestion des entreprises et du dépôt des offres (2)	Fin de rédaction rapport technique
Créer la structure initiale du projet	Définir la manière de gestion du calendrier	Créer le système de gestion des cours (1)	Créer le système de gestion des cours (2)	Création du système des gestion des fichiers et du stockage (2)	Vérification des tests unitaires sur la gestion des entreprises et du dépôt des offres	Fin de rédaction rapport fonctionnel (GP)
Mettre à jour la conversation Slack	Terminer de manière détaillé le diagramme de classe	Vérification des tests unitaire sur le système de connexion	Vérification des tests unitaire sur la gestion du calendrier	Vérification des tests unitaire sur la gestion des échéances et des controles	Commencer la rédaction du rapport technique	Création des présentation technique et fonctionne et répartition
Mise à jour du diagramme de classe	Création des premiers test sur l’interface de connexion	Création des test unitaires sur la gestion du calendrier	Vérification des tests unitaire sur la gestion des cours	Vérification des tests unitaire sur la gestion des fichiers et du stockage	Commencer la rédaction du rapport fonctionnel (GP)	Mise au propre du projet (Code, doc, etc..)
Attribution des premières tâches du projet	Création du diagramme de Gantt	Création des test unitaires sur la gestion des cours	Création du système des gestion des échéances et controles (1)	Création du système des gestion des entreprises et du dépôt des offres (1)	(Optionnel) Création d’un forum de discussion (1)	(Optionnel) Création d’un forum de discussion (2)
	Chiffrage du planning prévisionnel		Création du système des gestion des fichiers et du stockage (1)	Création des tests unitaires sur la gestion des entreprises et du dépôt des offres	(Optionnel) Création des tests sur le forum de discussion	(Optionnel) Vérification des tests sur le forum de discussion
			Création des tests unitaires sur la gestion des échéances et controles
			Céation des tests unitaires sur la gestion des fichiers et du stockage